## Sprint 0
Sprint Backlog YouConAPP
BACKLOG TAREAS E ID | DESCRIPCIÓN | STORY POINTS | RESPONSABLE | ESTADO | ESTIMACIÓN DE HORAS
Realización de Documentación Individual (Fase 1, 2 y 3) | Completar y entregar las autoevaluaciones y documentos personales requeridos. | N/A | Equipo | Completado | 4
Realización de Documentación Grupal (Fase 1, 2 y 3) | Elaborar y entregar la documentación formal del proyecto (Guía Estudiante). | N/A | Equipo | Completado | 3
Burn Up Chart | Muestra el avance diario del sprint en relación con el alcance total, evidenciando el progreso de las historias de usuario. | N/A | Equipo | Completado | 5
Análisis de Caso y Mapa de Actores | Expone el problema en la gestión agrícola, los pain points y la solución con YouConApp, además de identificar actores y sus intereses. | N/A | Giovanni Galleguillos | Completado | 6
Mockups | Presenta las pantallas diseñadas a partir de las historias de usuario, validando usabilidad y funcionalidad antes del desarrollo. | N/A | Giovanni Galleguillos | Completado | 8
Épicas | Resume y agrupa las historias por objetivo de negocio para orientar el MVP | N/A | Giovanni Galleguillos | Completado | 10
Historias de Usuario | Recoge las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final en este caso Agasot SPA | N/A | Sebastian Boris | Completado | 9
Vistas 4+1 | Crear el modelo arquitectónico para describir la estructura del software. | N/A | Luis Rojas | Completado | 6
Product Backlog | Lista priorizada de historias de usuario agrupadas en épicas, con criterios de aceptación y justificación del MVP. | N/A | Sebastian Boris | Completado | 2
Diagrama de Flujo | Mapear los procesos y la navegación que seguirán los usuarios en la aplicación. | N/A |  | Pendiente | 4
Prototipos Iniciales | Diseñar bocetos de baja fidelidad (wireframes) de las pantallas clave de la aplicación. | N/A | Giovanni Galleguillos | Completado | 4
Sprint Planning | Planificación del Sprint 1 con historias priorizadas, responsables y tareas. | N/A | Sebastian Boris | Completado | 6
Mapa Mental |  | N/A | Luis Rojas | Pendiente | 7
Entrega de Video Final EV1 | Grabar y editar el video de avance correspondiente a la evaluación 1 del Capstone. | N/A | Equipo | Completado | 4
TOTAL |  |  |  |  | 78

## Sprint 1
Sprint Backlog YouConAPP
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | Fechas de inicio | Fehca de termino | STORY POINTS | Designado a | ESTADO | ESTIMADO TOTAL | [45 empty] | SPRINT REVIEW | time axis 2025-09-01 to 2025-10-15
HU-001: Registrar labores diarias
Registro correcto del labor | El sistema debe almacenar la labor y confirmar el registro. | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 6
Edición del registro | El sistema debe actualizarlo y guardar historial de cambios. | 2025-09-04 | 2025-09-07 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 4
Validación de campos | El sistema debe mostrar mensaje de error y no guardar. | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 2
Consulta del historial | El sistema debe mostrar listado de labores con filtros. | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 3
HU-002: Calcular pagos automáticamente
Cálculo automático | El sistema debe generar monto total por trabajador. | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Giovanni Galleguillos | Finalizada | 6
Ajustes manuales | El sistema debe recalcular y guardar motivo en auditoría. | 2025-09-14 | 2025-09-18 |  | Giovanni Galleguillos | Finalizada | 8
Bloqueo por datos incompletos | El sistema debe impedir cálculo y mostrar alertas. | 2025-09-19 | 2025-09-21 |  | Giovanni Galleguillos | Finalizada | 4
Generación de comprobante | El sistema debe generar un archivo descargable en formato PDF. | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Giovanni Galleguillos | Finalizada | 6
HU-003: Registrar costos de insumos agrícolas
Generación de Insumos | El sistema debe registrar gasto y actualizar totales. | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | Luis Rojas | Finalizada | 4
Detección de duplicados | El sistema debe alertar posible duplicado. | 2025-09-27 | 2025-10-01 |  | Luis Rojas | Finalizada | 6
Clasificación | El sistema debe agrupar por categoría. | 2025-10-02 | 2025-10-04 |  | Luis Rojas | Finalizada | 6
Exportación de gastos | El sistema debe generar archivo PDF. | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Luis Rojas | Finalizada | 8
HU-005: Ver informe de rentabilidad en tiempo real
Dashboard | El sistema debe mostrar KPIS e indicadores. | 2025-10-07 | 2025-10-09 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 6
Filtros | El sistema debe actualizar resultados. | 2025-10-10 | 2025-10-12 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 6
Alertas | El sistema debe mostrar alerta visual. | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | Sebastian Boris | Finalizada | 6
Exportación | El sistema debe generar PDF. | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Sebastian Boris | En progreso | 8
TOTAL | [6 empty] | 89

## Sprint 2
Sprint Backlog YouConAPP
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | Fechas de inicio | Fehca de termino | STORY POINTS | Designado a | ESTADO | ESTIMADO TOTAL | [45 empty] | SPRINT REVIEW | time axis 2025-09-01 to 2025-10-15
HU-004: Registrar ingresos por ventas
Registro de venta | El sistema debe actualizar ingresos. | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  |  | Finalizada | 6
Anulación | El sistema debe revertir ingreso y guardar motivo. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 4
Comprobante | El sistema debe generar PDF con detalles. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  |  | 2
Reporte de ventas | El sistema debe mostrar totales por cliente y fecha. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 3
HU-006: Consultar horas y labores registradas
Acceso restringido | El sistema debe mostrar solo sus registros. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 6
Descarga de comprobante | El sistema debe generar PDF con horas. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 8
Solicitud de corrección | El sistema debe notificar al agricultor. | 2025-09-14 | 2025-09-14
Consulta de totales | El sistema debe mostrar total de horas y monto estimado. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 6
HU-007: Gestionar usuarios y roles
Datos correctos de usuario | El sistema debe enviar credenciales. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | No iniciada | 4
Cambio de rol | El sistema debe actualizar permisos. | 2025-09-14 | 2025-09-14
Revocación de acceso | El sistema debe impedir accesos. | 2025-09-14 | 2025-09-14
Historial de actividad | El sistema debe mostrar acciones realizadas. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | No iniciada | 8
TOTAL |  |  |  | 0

## Sprint 3
Sprint Backlog YouConAPP
BACKLOG TASK & ID | DESCRIPCIÓN | Fechas de inicio | Fehca de termino | STORY POINTS | Designado a | ESTADO | ESTIMADO TOTAL | [45 empty] | SPRINT REVIEW | time axis 2025-09-01 to 2025-10-15
HU-008: Usar la app en móvil y web con sincronización
Sincronización | El sistema debe replicar en la web. | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 5 |  | Finalizada | 6
Uso offline | El sistema debe guardar de manera local y después sincronizarse. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 4
Resolución de conflictos | El sistema debe solicitar que versión elegir. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  |  | 2
Acceso multi-dispositivo | El sistema debe permitir acceso y mantener datos sincronizados tanto en la web como la app. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 3
HU-009: Exportar datos en PDF
Exportación por rango | El sistema debe generar archivo con filtros aplicados. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 6
Selección de columnas | El sistema debe incluir solo columnas elegidas. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 8
Formato institucional | El sistema debe incluir logo y fecha. | 2025-09-14 | 2025-09-14
Descarga exitosa | El sistema debe permitir descarga directa del PDF. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | Finalizada | 6
HU-010: Recibir notificaciones automáticas
Recordatorio de pago | El sistema debe enviar notificación. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | No iniciada | 4
Alerta de insumo bajo | El sistema debe notificar la falta de cierto producto, fertilizante. | 2025-09-14 | 2025-09-14
Tareas recurrentes | El sistema debe notificar y permitir marcar como realizada. | 2025-09-14 | 2025-09-14
Historial de notificaciones | El sistema debe mostrar listado con fecha. | 2025-09-14 | 2025-09-14 |  |  | No iniciada | 8
TOTAL |  |  |  | 5

## Integrantes
Integrantes
Sebastián Boris
Giovanni Galleguillos
Luis Rojas