## Datos Generales
Equipo | Estado de avance total | Fecha | Proyecto
Sebastián Boris, Giovanni Galleguillos y Luis Rojas | 100% | 2025-11-11 | YouConAPP
Sprint 1
Historia / Módulo | Tarea | Estado | Evidencia
HU-001 | Inicio de Sesión | Completada | Video en Trello
HU-002 | Registro de Usuario | Completada | Video en Trello
HU-016 | Cierre de Sesión | Completada | Video en Trello
HU-018 | Protección de Rutas | Completada | Screen en Trello
Documentación | Actualización README | Completada
Sprint 2
Historia / Módulo | Tarea | Estado | Evidencia
HU-004 | Gestión de Trabajadores | Completada | Video en Trello
HU-005 | Gestión de Cultivo | Completada | Video en Trello
HU-006 | Registro de Tareas | Completada | Video en Trello
HU-007 | Historial de Tareas | Completada | Video en Trello
Documentación | Actualización README | Completada
Sprint 3
Historia / Módulo | Tarea | Estado | Evidencia
HU-008 | Gestión de Compradores | Completada | Video en Trello
HU-009 | Registro de Ventas | Completada | Video en Trello
HU-010 | Registro de Cobros | Completada | Video en Trello
HU-011 | Gestión de Gastos | Completada | Video en Trello
HU-012 | Pagos a trabajadores | Completada | Video en Trello
HU-023 | Sincronización tiempo real | Completada | Se puede Apreciar en los videos de las funcionalidades
Documentación | Actualización README | Completada